## Prueba unitaria
|  | Titulo: | Pruebas Unitaria - Reactivar APM | [5 empty] | Hoja:
|  | Sede en donde se realiza la prueba: | Munro | [5 empty] | Cantidad de Hojas:
Escenario de Prueba: |  | Activación de un APM |  |  |  | Cód. de PU: | 32 | Cód. de Proyecto
Descripción : |  | Reactivar un APM |  |  |  | Fecha de Entrega de Script de Pruebas |  | Fecha de Devolución del Ejecutor de Pruebas
Resultado esperado: |  | Que el APM se encuentre disponible para la vinculación con el médico. |  |  |  | Fecha de Inicio de Pruebas | 2020-06-10 | Fecha de Fin de Pruebas
Nro de Prueba: | [5 empty] | Código de Desarrollo Entregado | 1 | Entorno | VALI
Puntos de FS |  | 5.1.10
Puntos de DS
Anexo DS
Datos Maestros a Utilizar |  | Valor/Código | Descripción del Dato |  |  | Comentarios y Notas
PU_31
Paso | Descripción del Paso |  | Página o Programa del Sistema | Resultado | Error (Sí / No) | Observaciones/ Evidencia /Descripción del Error (Datos o Programa) | Estado (Cumple/ No Cumple) | Usuario Responsable | Firma por conformidad
1 | Ingresar a Administración/APM |  |  | Ingreso | no
2 | En la grilla seleccionar el APM desactivado en la prueba unitaria 31 |  |  |  | no
3 | presionar el boton de activar |  |  | Cartel para confirmar la Activación | no
4 | Aceptar |  |  | informa la activación | no
5 | verificación en la grilla |  |  | El APM cambia el boton a desactivar | no |  | Cumple | Diego Cilveti

## Seguimiento
Documento de Seguimiento
Fecha de Registración | Alcance del proyecto | Entrega de Desarrollo (Si Aplica) | Prueba Unitaria | Fecha de Ejecución PU | Nro. De Corrida PU | Estado PU (Cumple / No Cumple/Pendiente) | Codigo de issue PU (Si Aplica) | Prueba Integral | Fecha de Ejecución PI | Nro. De Corrida PI | Estado PI (Cumple / No Cumple/Pendiente) | Codigo de issue PI (Si Aplica)